## Sheet1
| 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04
主要工作 | 对于用户需求进行调查分析，着重于非功能类需求 | 写好非功能需求分析文档 | 着手学习react框架，搭建环境，并确定其可行性 |  | 走通react的编译构建流程 |  | 学一些基础的javascript语法
人员分配 | bar: 2021-02-26
预期目标 | 对用户需求有基本了解，有一定写文档的材料 | 完成文档 | 搭建好开发环境 |  | 成功构建一个安卓软件样例 |  | 了解js基本语法
完成情况